# PLANO OPERACIONAL EXCLUSIVO: MARKETING & COMERCIAL (4 SEMANAS)

Meta Principal: Fechar 3 a 5 comércios parceiros, garantir a cota inicial de mimos e atrair 100 usuários ativos para o MVP durante a fase de testes.

## Cronograma Semanal de Ação

### SEMANA 1: Enxoval de Vendas e Mapeamento de Campo

Foco: Criar os materiais visuais, definir a abordagem e listar os alvos do comércio local.

* Frente Comercial:

* Mapear 12 comércios de bairro com apelo popular (ex.: padarias, sorveterias, açougues, papelarias, açaí, lava-jatos).

* Montar a Pasta de Campo (1 folha simples explicando o projeto + modelo de folha de adesão de cota de mimos).

* Mapear o nome dos donos/gerentes de cada estabelecimento.

* Frente de Marketing:

* Definir a identidade visual simplificada (Logo, Paleta de Cores e Tipografia) via Canva.

* Criar o perfil oficial no Instagram (@startup.[nome]) e ajustar a bio institucional ("Iniciativa Estudantil de Impacto Ambiental e Apoio ao Comércio Local").

* Desenhar o modelo do Cartaz de Balcão A5 ("Ganhe prêmios aqui cuidando da cidade").

### SEMANA 2: Ataque de Campo (Prospecção Presencial) e Aquecimento de Mídia

Foco: Ir às ruas fechar os comércios parceiros e iniciar a campanha de expectativa.

───> Visitas Presenciais nos 12 Comércios

──> Meta: 3 a 5 Parceiros Fechados

──> Coleta da Cota de Mimos (Ex: 10 pães/mês)

* Frente Comercial:

* Realizar rodadas de visitas presenciais nos horários de menor movimento comercial (entre 14h e 16h).

* Apresentar a proposta sem custo financeiro para a loja e fechar cotas pequenas (10 a 15 mimos por mês).

* Coletar a imagem do logo da loja e os detalhes da oferta do mimo.

* Frente de Marketing:

* Publicar o primeiro post no Instagram: "Uma nova forma de valorizar nossa cidade e o comércio local está chegando."

* Produzir Stories mostrando o processo de criação do aplicativo pelos alunos (humanização do projeto).

* Mandar para a impressão gráfica/escolar os cartazes A5 dos comércios confirmados.

### SEMANA 3: Treinamento dos Caixas, Colagem de Cartazes e FOMO

Foco: Treinar as lojas parceiras para a validação do cupom e gerar expectativa do público.

* Frente Comercial:

* Retornar às 3-5 lojas parceiras para entregar o cartaz A5 de balcão.

* Treinar os atendentes/caixas sobre a mecânica simples: O cliente mostra o código de 4 dígitos no celular \rightarrow O caixa valida na página do app ou anota na planilha de controle.

* Confirmar que a loja está pronta para receber os primeiros clientes da Semana 4.

* Frente de Marketing:

* Revelar no Instagram os parceiros confirmados: "A Sorveteria X é a mais nova parceira do nosso projeto! Em breve você poderá trocar suas ações verdes por picolés."

* Criar e divulgar a imagem de convite com QR Code para grupos de WhatsApp da escola, familiares e bairros.

* Lançar contagem regressiva para a liberação do link do MVP Web.

### SEMANA 4: Ativação de Lançamento e Cobertura de Resgates

Foco: Direcionar tráfego de usuários para o site web e cobrir os primeiros resgates no comércio.

* Frente Comercial:

* Fazer acompanhamento presencial nas lojas nos primeiros 3 dias de piloto para garantir que a validação nos caixas ocorra sem atritos.

* Coletar feedbacks dos comerciantes sobre a experiência de receber os usuários.

* Frente de Marketing:

* Post Oficial de Lançamento: "O site está no ar! Faça sua primeira ação ambiental, ganhe pontos e gire a roleta de mimos."

* Gravar os primeiros moradores resgatando os produtos nas lojas (com autorização) e republicar nos Stories.

* Manter o fluxo diário de divulgações focadas em manter a frequência de uso (DAU).

## Roteiro de Abordagem Comercial (Pitch de Balcão)

Use esta estrutura exata de diálogo durante as visitas de campo da Semana 2:

> Integrante: "Boa tarde, [Nome do Dono/Gerente]! Meu nome é [Seu Nome], somos estudantes do 3º ano da escola [Nome] e estamos desenvolvendo um projeto de inovação e tecnologia para o município.

> Criamos uma aplicação web que incentiva os moradores a reciclarem e cuidarem do bairro. Quando eles fazem isso, ganham pontos para trocar por prêmios no comércio local.

> Nós não estamos vendendo nada e o senhor não paga 1 real para participar. Queremos apenas cadastrar a sua [Padaria/Loja] no app como parceira oficial. O senhor nos doa uma cota simbólica, como 10 cafés com pão na chapa por mês, e o aplicativo atrai moradores diretamente para o seu balcão.

> O custo para o senhor é só o custo do pão, mas o cliente pisará na sua loja e poderá comprar outros itens. Podemos cadastrar a sua loja para o piloto do mês que vem?"

## Matriz de Tratamento de Objeções (Lojistas)

| Objeção do Comerciante | Resposta Estratégica da Equipe |

0

| "Não tenho dinheiro para investir nisso agora." | "Perfeito! O projeto é 100% gratuito para o comércio. O senhor só doa o produto físico da cota e não paga nenhuma taxa em dinheiro." |

| "Meus funcionários do caixa não têm tempo para mexer em aplicativo complexo." | "Não precisa instalar nada. O cliente só vai te mostrar uma tela no celular com um código de 4 números. O atendente só anota ou digita esse código em 5 segundos." |

| "E se vier muita gente e acabar com o meu estoque?" | "Nós travamos a quantidade no sistema. Se a sua cota for de 10 mimos no mês, assim que der 10 resgates, o aplicativo bloqueia novos cupons automaticamente até o mês seguinte." |

| "Isso é da prefeitura ou de algum político?" | "Não. É um projeto acadêmico independente desenvolvido por nós, alunos, para a feira de tecnologia e TCC. Não temos vínculo político algum." |