# PLANO OPERACIONAL: TCC & DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA

Meta Principal: Transformar o desenvolvimento e a operação do piloto da startup em um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de nível excelência.

## Cronograma Operacional de 4 Semanas

## SEMANA 1: Estrutura da Pesquisa e Fundamentação Teórica

Foco: Delimitar o problema de pesquisa, registrar a metodologia do desenvolvimento e redigir a introdução do trabalho.

* Ações Práticas:

* Redigir a Introdução, Problematização e Justificativa: focar no desafio da gestão de resíduos sólidos em municípios de pequeno porte e no baixo engajamento comunitário tradicional.

* Definir os Objetivos (Geral e Específicos) da pesquisa.

* Mapear e estruturar a Fundamentação Teórica (Revisão da Literatura) com foco em 3 pilares:

* Gamificação e Psicologia Comportamental (Design de incentivos, economia comportamental e retórica de engajamento).

* Cidades Inteligentes e Governança Comunitária (GovTech/ClimateTech).

* Economia Circular e Valorização do Comércio Local (ESG B2B2C).

* Organizar a pasta do drive acadêmico com as referências bibliográficas selecionadas (artigos científicos, livros e legislação ambiental/PNRS – Lei nº 12.305/2010).

## SEMANA 2: Documentação do Projeto e Metodologia Científica

Foco: Documentar as escolhas técnicas, operacionais e de negócios realizadas pela equipe nas Semanas 1 e 2.

[ METODOLOGIA APLICADA ]

───> Mapeamento de Processos (Scrum + Lean Startup)

──> Arquitetura do Sistema e Modelo de Dados

──> Metodologia de Campo (Pesquisa com Lojistas)

* Ações Práticas:

* Redigir o capítulo de Metodologia da Pesquisa:

* Classificação da pesquisa (Aplicada, Quali-Quantitativa, Estudo de Caso e Pesquisa-Ação).

* Métodos de Coleta de Dados (Logs do sistema, questionários com comerciantes e métricas de tráfego web).

* Documentar o Processo de Desenvolvimento da Startup:

* Registrar a aplicação da metodologia Lean Startup (Construir-Medir-Aprender) e os rituais ágeis (Scrum/Sprints).

* Incluir no TCC a arquitetura de software desenhada pelo Lead Dev e as personas/fluxos desenhados pelo Designer.

* Anexar o Memorando de Entendimento (MoU) e os Termos de Uso/LGPD no apêndice da monografia como comprovação de governança do projeto.

## SEMANA 3: Coleta de Dados do Campo e Metodologia de Avaliação

Foco: Preparar os instrumentos de coleta de dados que serão aplicados antes e durante o lançamento do piloto.

* Ações Práticas:

* Criar o formulário de Pesquisa de Satisfação de Comerciantes (B2B) (Avaliação de impacto no tráfego de loja, usabilidade do caixa e percepção da marca).

* Criar o formulário de Pesquisa de Percepção do Usuário (B2C) (Avaliação da motivação para reciclagem, experiência do Gacha e facilidade do mapa).

* Estruturar a planilha de extração de métricas de uso com o Tester/Auditor:

* Quantidade de cadastros efetuados.

* Número de fotos de ações verdes aprovadas e volume estimado de resíduos reciclados.

* Taxa de retenção de usuários e total de cupons resgatados nos caixas.

* Finalizar o capítulo de Desenvolvimento do Produto/Protótipo com prints das telas em alta fidelidade.

## SEMANA 4: Análise dos Resultados, Conclusão e Defesa

Foco: Tabular os dados do piloto de 30 dias, discutir os resultados e preparar a apresentação para a banca.

* Ações Práticas:

* Redigir o capítulo de Análise e Discussão dos Resultados:

* Gerar gráficos comparativos (Ex: volume de recicláveis antes x depois do app; taxa de conversão de cupons por tipo de mimo).

* Apresentar o Mapa de Calor gerado durante o piloto como evidência visual de monitoramento ambiental municipal.

* Redigir as Considerações Finais / Conclusão:

* Responder aos objetivos propostos no início da pesquisa.

* Indicar as limitações do estudo acadêmico e propor recomendações para trabalhos futuros (ex: evolução para aplicativo nativo, inclusão de logística reversa corporativa).

* Revisar 100% da formatação segundo as Normas ABNT (Citações, Figuras, Tabelas e Sumário automático).

* Elaborar os Slides da Apresentação da Banca e treinar a oratória com os integrantes do grupo.

## Estrutura Canônica da Monografia / Relatório Acadêmico

Para garantir a aprovação sem ressalvas, a monografia deve seguir rigorosamente a estrutura acadêmica:

- ESTRUTURA PRÉ-TEXTUAL

├── Capa e Folha de Rosto

├── Resumo (Português) e Abstract (Inglês)

└── Lista de Figuras, Tabelas e Siglas

- ESTRUTURA TEXTUAL

├── CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

│   ├── 1.1 Contextualização e Problematização

│   ├── 1.2 Justificativa Socioambiental e Econômica

│   └── 1.3 Objetivos (Geral e Específicos)

│

├── CAPÍTULO 2: REVISÃO DE LITERATURA

│   ├── 2.1 Gestão de Resíduos Sólidos e Legislação Ambiental (PNRS)

│   ├── 2.2 Gamificação e Economia Comportamental em Soluções Web

│   └── 2.3 Modelos Sustentáveis de Apoio ao Comércio Local

│

├── CAPÍTULO 3: METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

│   ├── 3.1 Abordagem da Pesquisa e Coleta de Dados

│   ├── 3.2 Metodologia Ágil e Modelagem da Startup

│   └── 3.3 Arquitetura Técnica da Aplicação e Design de UX/UI

│

├── CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO

│   ├── 4.1 Mapeamento e Engajamento do Comércio Parceiro (B2B)

│   ├── 4.2 Métricas do Piloto (Adopção, Gacha e Ações Verdes)

│   └── 4.3 Análise de Impacto Territorial (Mapa de Calor)

│

└── CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS

├── 5.1 Conclusões do Estudo

└── 5.2 Limitações e Trabalhos Futuros

- ESTRUTURA PÓS-TEXTUAL

├── Referências Bibliográficas (ABNT NBR 6023)

├── Apêndice A: Memorando de Entendimento (MoU) da Equipe

├── Apêndice B: Termos de Uso e Política de Privacidade (LGPD)

└── Anexo A: Questionários Aplicados aos Lojistas e Usuários

## Guia de Redação e Métricas Acadêmicas (O que Citar)

Durante a redação, o responsável pelo TCC deve traduzir as ações operacionais da startup para a linguagem científica apropriada:

* Em vez de dizer: “Criamos uma roleta para a pessoa ganhar prêmio.”

* Escreva no TCC: “Implementou-se um mecanismo de gamificação baseado em reforço variável (sistema de recompensa aleatória/Gacha), visando maximizar a retenção do usuário através da ativação do circuito de dopamina e aversão à perda.”

* Em vez de dizer: “O app ajuda os comércios do bairro a venderem mais.”

* Escreva no TCC: “A aplicação atua como um vetor de atração tráfego físico (drive-to-store) para micro e pequenos estabelecimentos comerciais, reduzindo os custos de aquisição de clientes através de mecânicas de economia circular e responsabilidade social de impacto local.”

* Em vez de dizer: “As pessoas tiram fotos de lixo no chão para mostrar no mapa.”

* Escreva no TCC: “A coleta de dados territoriais utiliza o conceito de Sensoriamento Comunitário (Crowdsourcing), permitindo a identificação espacializada de passivos ambientais e alimentando um dashboard georreferenciado em tempo real para tomada de decisão municipal.”